## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2022-10-24 | 16 | 2022-11-08 | 13 | 16 | Ongoing | 2022-11-27 | Entrega Sprint 2 (Product backlog, Historias desarrolladas en el Sprint 2, Video: Reunión Spring Review, Historias desarrolladas en el Sprint 1, Informe de retrospectiva Y Product backlog del siguiente spring) | 123.1%
[6 empty] | Unplanned |  |  | #VALUE!
[6 empty] | Unplanned |  |  | #VALUE!
[6 empty] | Unplanned |  |  | #VALUE!
[6 empty] | Unplanned |  |  | #VALUE!
[6 empty] | Unplanned |  |  | #VALUE!
#VALUE!
#DIV/0!
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2022-10-24 | 1 | 2022-10-24 | 1 | 1 | Released | 2021-09-10 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 0%
1 | 2022-10-25 | 3 | 2022-10-27 | 3 | 3 | Released | 2021-09-10 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 0%
1 | 2022-10-28 | 2 | 2022-10-29 | 2 | 2 | Released | 2021-09-10 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 0%
1 | 2022-10-30 | 3 | 2022-11-01 | S | 3 | Released | 2021-09-10 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | #VALUE!
1 | 2022-11-02 | 3 | 2022-11-04 | 3 | 3 | Released | 2021-09-10 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.2 | 1 | 0%
1 | 2022-11-05 | 2 | 2022-11-06 | 3 | 2 | Released | 2021-09-10 | Construccion Incial de MockUps | 1 | -33.33%
1 | 2022-11-07 | 2 | 2022-11-08 | 1 | 2 | Released | 2021-09-10 | Video: Reunión Spring Review | 1 | 100%
Unplanned
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 13 | 16
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B14="",[Incr.]=""),"",B14)
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Done | 2 | 0 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 1 | 0 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 8 | 0 | 1 | Documentacion | Stack: MEVN Front: Vue Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 1 | 0 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 1
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.2 | Done | 2 | 0 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 2
6 | Construccion Incial de MockUps | Ongoing | 2 | 0 | 1 | Documentacion | Diseño mockups
Proyecto
Académica
Académica
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.